- “蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目支出

- 绩效评价报告

安徽永郃会字[2021]第177号

蚌埠干部学校：

根据蚌埠干部学校委托，我所成立评审小组对“蚌埠干部学校主干渠清淤工程” 项目（以下简称项目）进行了绩效评价。绩效评价工作现已完成，评价结果报告如下：

一、基本情况

2020年6月18日，蚌埠干部学校向蚌埠市财政局申报了“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目，预算金额160.341351万元。工程地点：蚌埠市固镇县新马桥镇蚌埠干部学校校内，工程施工单位为安徽宇盛建设工程有限公司。经费来源为：2019年项目经费22万元，2020年项目经费100万元，剩余部分由单位2021年挂网支付。

评审小组根据项目特点和情况，对项目进行了评价。评价的主要内容∶项目资金的筹集、分配及使用管理情况，项目管理情况，以及项目实施后产出效益和服务对象满意度。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次评价的目的是通过绩效评价工作，对“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目在资金管理、项目管理、产出效益及服务对象满意度方面进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果，同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，为项目单位提供参考性建议，促进财政专项资金的使用效益及政府部门工作效率的提高。

（二）绩效评价依据及方法

本次评价主要依据财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关规定，结合项目实际情况进行分析，设计符合项目的绩效评价指标体系，对项目进行客观、公正的打分、综合评价。

（三）绩效评价实施过程

本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

1.前期准备阶段

制定绩效评价工作方案，与蚌埠干部学校共同商讨确定绩效评价指标体系，协调项目实施单位准备评价工作所需相关资料。

2.组织实施阶段

绩效评价小组收集各类基础数据，建立基础表，制定项目产出结果类指标。与项目实施单位充分沟通，完善绩效评价指标体系，制定相应的评分标准。

3.分析评价阶段

根据收集的绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，填制规范的工作底稿，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，对评价过程中发现的问题及时与项目实施单位进行沟通，撰写绩效评价报告初稿，经本所内部质量复核，与蚌埠干部学校沟通后出具正式报告。

三、各项目绩效评价指标分析

本次绩效评价，对“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目分别从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行了评价和评分。

- （一）项目投入情况分析

主要是对项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评定。下设项目立项一个二级指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 |
| 小计 |  |  |  | 10 | 10 |

1.项目立项规范性

评分标准：项目申请、设立程序符合规定（1分）；事前有必要的可研、专家论证、集体决策等（1分）

蚌埠市财政局审批同意了“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”的采购申请，蚌埠市水利勘测设计院编制了工程实施方案，并于2020年7月29日在蚌埠市公共资源交易中心三楼进行公开招标，中标价133.128217万元，项目申请、立项资料基本完整。本项得分2分。

2.绩效目标合理性

评分标准：符合国家相关法律法规，符合经济发展规划和党委政府决策（1分）；与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）；为促进事业发展所必需（1分）；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。

工程项目目标为：五年一遇的除涝标准对河道进行疏浚，目标合理。本项得分4分。

3.绩效指标明确性

评分标准：分解为具体的绩效指标（1分）；指标值清晰、可衡量（1分）；与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）

工程项目的具体内容是干校主干渠0.53千米清淤疏浚及衬砌工程，交通护栏维修。项目绩效指标清晰、细化、可衡量，工作任务和计划相对应。本项得分4分。

- （二）项目过程情况分析

- 主要是对项目资金管理情况进行评定。下设资金管理、组织实施两个二级指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 4 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用的合规性，是否严格执行财务规定，项目资金的拨付有否进行严格的审核和控制。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关制度执行的有效性 | 5 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 25 | 21 |

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

评分标准：根据项目实际到位资金占计划的比率计算得分。比率80～100%（含100%），5分；比率60～80%（含80%），4分；比率60%以下（含60%），有合理原因，3分；比率60%以下，无合理原因，0分。

“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目依据项目进度表分别于2020年11月16日、2020年12月24日由财政直接支付工程款共计95.00万元，占项目计划资金77.87%。本项得分4分。

（2）到位及时率

评分标准：根据项目及时到位资金占应到位资金的比率计算得分，比率80～100%（含100%），5分；比率60～80%（含80%），3分；比率60%以下（含60%），0分。

“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目依据项目进度表应支付95.00万元，已由财政直接支付，项目应支付资金已全部及时到位，资金来源可靠、合规。本项得分5分。

（3）资金使用合规性

评分标准：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；项目资金使用效益高未出现资金沉淀（2分）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

项目已累计支付工程款95.00万元。项目资金的拨付均有完整的审批程序和手续，未发现项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分5分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

评分标准：财务和业务管理制度健全，5分；财务和业务管理制度有待进一步完善，3分；无相关管理制度，0分。

蚌埠干部学校为项目实施单位，财务和业务管理制度健全。本项得分（5分）。

（2）制度执行有效性

评分标准：是否遵守相关法律法规和相关管理规定，1分；项目调整及支出调整手续是否完备，2分；项目合同书、决算报告、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，2分。

项目实施过程中存在问题：未提供项目监理合同及招投标资料；项目施工过程中，监理资料存在有个人签字但未加盖公章的情况；工程决算报告由施工单位出具，未经第三方中介机构审核，项目完工结算金额确认依据不充分；工程竣工验收工作组成员签字表，签章不全。本项得分（2分）。

（三）项目产出情况分析

主要对项目完成情况进行评定。下设项目产出一个二级指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成达到预期效果程度，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 小计 |  |  |  | 40 | 40 |

1.实际完成率

评分标准：学校主干渠0.53千米清淤疏浚及衬砌，5分：交通桥护栏维修，5分。

项目主要内容为学校主干渠0.53千米清淤疏浚及衬砌，交通桥护栏维修。工程于2020年9月15日开工至2020年12月20日完工， 2020年12月25日办理工程竣工验收。本项得分10分。

2.质量达标率

评分标准：达到五年一遇除涝预期指标，通过专家评审，得10分；部分达成预期指标并具有一定效果，得5分；未达成预期指标且效果较差，得0分。

经验收工作组评定，项目达到五年一遇除涝预期指标，完成工程竣工验收。本项得分10分。

3.完成及时率

评分标准：按预期时间内全部完成或未完成理由充分得10分；未完成理由不充分者每推迟一个月扣0.5分。

该项目计划于2020年9月15日开工至2020年11月15日完工，实际完工时间2020年12月20日。造成工程未在预期时间内完成的原因主要有两个方面，一方面工程量变更，增加工程量。另一方面由于天气状况对清淤工程的影响。本项得分10分。

4.成本节约率

评分标准：成本节约率10%以上（含10%），10分；节约率0～10%，8分；节约率0%，5分；成本超支，0分。

项目申报预算金额160.341351万元，施工方安徽宇盛建设工程有限公司出具的工程决算金额143.373522万元，成本节约率10.58%。本项得分10分。

- （四）项目效果情况分析

主要对项目产生效益及社会公众或服务对象满意度情况进行评定。下设项目效益、满意度指标两个二级指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益指标 | 改善工作生活环境，促进经济发展 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益指标 | 整治工程提升学校形象 | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益指标 | 改善环境质量、保护自然生态 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程持续使用，美化亮化校园 | 5 | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 25 | 25 |

1.项目效益分析

（1）经济效益

评价标准：改善工作生活环境，促进经济发展，达到预期目标，5分；基本达到预期目标，3分；未达到预期目标，1分。

项目实施后，明显改善工作生活环境，间接促进经济发展。本项得分5分。

（2）社会效益

评价标准：整治工程提升学校形象，达到预期目标，5分；基本达到预期目标，3分；未达到预期目标，1分。

实项目实施后，解决了主干渠淤积问题，绿化干渠周边环境，提升了学校形象，达到预期目标。本项得分5分。

（3）生态效益

评价标准：改善环境质量、保护自然生态，达到预期目标，5分；基本达到预期目标，3分；未达到预期目标，1分。

项目实施后，改善了环境质量、保护了自然生态，达到预期目标。本项得分5分。

（4）可持续影响

评价标准：工程持续使用，美化亮化校园，达到预期目标，5分；基本达到预期目标，3分；未达到预期目标，2分。

项目实施后，解决了干渠长年阻、滞水问题，美化了干渠两岸职工生活环境。本项得分5分。

2.社会公众或服务对象满意度

评价标准：根据主干渠清淤工程满意度调查表的结果综合评价。满意度指标达到90%以上（含90%），5分；满意度指标70～90%（含70%），3分；满意度指标50～70%（含50%），1分；50%以下，0分。

评价过程中随机对20位管理及教职人员进行满意度调查，意见全部为满意。本项得分5分。

经过绩效分析和逐项打分，项目综合评价得分96分，评价结论为优秀，达到了项目设定的绩效目标。

- 四、存在的问题及建议

项目实施单位未能提供项目监理合同及招投标资料；项目施工过程中，监理资料存在有个人签字但未加盖公章的情况；工程决算报告由施工单位出具，未经第三方中介机构审核，项目完工结算金额确认依据不充分；工程竣工验收工作组成员签字表签章不全。

建议项目实施单位建立健全项目管理制度并严格遵照执行。

安徽永郃会计师事务所	             中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·蚌埠	                       2021年7月13日